附件1

大同市云冈区农业生产托管服务试点

项目工作领导组成员名单

组 长：李培荣 区委常委 区政府常务副区长

副组长：韩志杰 区政协党组成员 区财政局局长

张 虎 区农业农村局局长

成 员：程登华 区政府办公室副科级干部

谷佳丽 区发改局局长

李瀚东 区审计局局长

麻 杰 区水务局局长

李 剑 区林业局局长

刘天明 平旺乡乡长

肖景军 西韩岭乡乡长

张 杰 口泉乡乡长

武晓云 云冈镇镇长

宋 雄 高山镇镇长

杜 坤 鸦儿崖乡长

王 斌 区农业农村局副局长

领导组下设办公室，办公室设在区农业农村局，办公室主任由王斌同志兼任。

附件2

大同市云冈区农业生产托管服务试点项目承诺书

2023年为按时保质完成好我区实施的财政支持农业生产托管试点服务项目，郑重承诺：

一、安排不低于5万元的项目实施工作经费。主要用于专家团队服务，宣传培训与入户指导，监督检查、项目验收与工作指导，试点经验总结与完善政策措施等。

二、严格按照实施方案规定的时间节点、补助环节、补助标准认真组织实施，按时拨付资金，确保项目顺利实施，并达到预期效果。

三、项目实施完成后，认真撰写项目实施总结报告和绩效评价报告，总结形成一批可复制、可推广的社会化服务模式和项目管理运行机制。

附件3

大同市云冈区2023年农业生产托管服务

作业区域拟定任务、资金分解表

单位：万亩、万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 任务面积 | 补助标准 | 补助金额 |
| 高山镇 | 0.2 | 30% | 12 |
| 平旺乡 | 0.2 | 30% | 12 |
| 鸦儿崖乡 | 0.25 | 30% | 15 |
| 云冈镇乡 | 0.2 | 30% | 12 |
| 口泉乡 | 1.1 | 30% | 68 |
| 西韩岭乡 | 1.5 | 30% | 94 |
| 合 计 | 3.45 |  | 213 |

附件4

2023年大同市云冈区农业生产托管服务环节

补助额度明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务环节 | | 市场价格 | 补助额度（元/亩） |
| 深耕 | | 60元/亩 | 18 |
| 旋耕 | | 60元/亩 | 18 |
| 秸秆粉碎或打捆 | | 50元/亩 | 15 |
| 统防统治 | | 40/亩 | 12 |
| 机收  运输 | 玉米 | 130元/亩 | 39 |
| 全珠玉米 | 100元/亩 | 30 |
| 小杂粮 | 90元/亩 | 27 |
| 备注 | 补助额度以服务组织与服务对象签订的服务合同价格为准，但不能超过当地市场价格，财政补助小农户、种植农民合作社、家庭农场等占服务价格比例不超过30%,至财政补助资金用完为止，已享受相同项目补贴的不再重复享受。 | | |

附件5

服务组织承诺书

云冈区 乡（镇）：

为顺利开展农业生产托管服务，促进形成稳定活跃的农业生产社会化服务市场，建立适应现代化农业发展需要的生产经营服务体系，承诺如下：

按照云冈区2023年农业生产托管试点项目实施方案按时保质保量完成托管任务。

一、托管环节：（例：玉米机收 、高粱机收等）托管服务。

二、托管面积：（例：玉米机收 、高粱机收）各 亩。

三、服务期限：在文件规定时间内根据实际情况填。

四、合理收费，我服务组织以区级《实施方案》指导价为基准，不借项目实施乱收费，面积按实际作业量结算。

六、按照乡村安排的作业区域和面积，及时调度农机车辆开展作业，做到不误农时。

七、接受乡镇、村监督检查指导工作。

八、严格按照操作规程标准进行作业，不许弄虚作假、偷工减料。

九、强化安全管理，做到安全生产，承担项目作业全程的所有安全责任。

十、宣传托管项目实施的重要意义、办法和程序，提高项目的透明度和公开性。

服务组织（盖章）：

法人代表（签字）：

年 月 日

附件6

乡（镇） 村农户托管服务合同书

甲方： 法定代表人：

乙方： 身份证号码：

为进一步做好农业生产托管服务，根据有关法律、法规，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守。

1. 乙方将自己承包（流转、租赁）经营的土地共 亩的玉米（小杂粮）的 作业环节托管给甲方进行作业。
2. 服务时间为 至 ，甲方根据农时需要，提前与乙方沟通确定具体服务时间，甲方须按照农时要求，及时保质保量的为乙方开展作业服务，乙方要为甲方提供开展作业所需的基本条件。

三、甲方以《大同市云冈区2023年农业生产托管试点项目组织实施方案》指导价为基准，甲方不得擅自改变收费标准。

四、乙方对甲方的服务有权监督，乙方要按照实际作业面积在“生产托管作业农户确认表”上签字确认。秋收后保证自家耕地不焚烧秸秆，且严格看管不许别人放火焚烧，否则不能享受托管服务补贴政策。

五、违约责任：甲、乙双方发生争执时，可通过属地村委会调解，协商不成的，可向区人民法院上诉。

六、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字盖章）： 电话：

乙方（签字盖章）： 电话：

年 月 日

附件7

大同市云冈区农业生产托管服务作业农户确认表

乡（镇） 村 作业环节：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市场指导价**  **（元/亩）** | **农户收费**  **(元/亩）** | **托管补贴**  **（元/亩）** | **作业面积**  **（亩）** | **农户签字** | **电 话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件8

乡（镇） 村农业生产托管服务项目

自 查 报 告

一、项目基本情况

二、项目完成情况

三、项目验收结论

四、村托管服务小组签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **托管服务小组** | **职务** | **签字** |
| **组长** |  |  |
| **成员** |  |  |
| **成员** |  |  |
| **村委意见** | （盖章）  年 月 日 | |

附件9

大同市云冈区农业生产托管服务乡镇

验收抽查表

作业村： 作业环节： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业面积 | 农户收费（元/亩） | 作 业 质 量 | 农 户签 字 | 电 话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查人员签字 | |  | | | | |

附件10

乡（镇）农业生产托管服务试点项目

验 收 报 告

一、项目基本情况

二、项目完成情况

三、项目收费情况

四、项目验收结论

五、验收组签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **验收组** | **职务** | **签字** |
| **组长** |  |  |
| **成员** |  |  |
| **乡镇意见** | **（盖章）**  **年 月 日** | |

附件11

大同市云冈区服务组织托管服务补助表

年 月 日

乡镇（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务组织名称 | 账户账号 | 作业环节 | 作业面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 补助资金（元） | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由验收人员在项目验收后填写，一式三份，一份由区托管办存档，一份报财政局备案，一份用于报账。

附件12

大同市云冈区托管服务补助资金兑付结算表

区农业农村局（盖章） 区财政局（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助服务组织 | 账户账号 | 作业环节 | 作业面积  （亩） | 补助标准  （元/亩） | 补助金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，一份由区托管办存档，一份报财政局备案，一份用于报账。

附件13

农业生产托管服务作业质量标准

**机收作业标准：**收获作业中果穗落粒损失率小于2%，落地损失率小于3%，籽粒破损率小于1.5%，割茬高度小于15厘米，茎杆切碎长度合格率大于90%，苞叶剥净率大于70%。

**秸秆回收利用作业标准：**秸秆回收离田后秸秆残留率小于10%，田间无直立的桔杆残留。

**耕、旋地作业标准：**作业的耕深不低于15厘米；开墒直，每1000m内小弯不超过两个，弯曲度≤±10cm；耕后地表平整松碎；耕深符合农艺要求，深浅一致；翻垡、覆盖良好；不重耕、不漏耕；耕到头、耕到边。

**统防统治（早期）作业标准：**除草剂用量要严格执行使用说明规定的标准，不得随意加大用药量。使用两种除草剂的，建议用2种药剂的1/3 -1/2。每亩用药液量(原液对水后)，无秸秆还田的土壤封闭处理不少于30 公斤，秸秆还田的土壤封闭处理不少于45 公斤；适期茎叶处理的，杂草偏小时不少于30公斤，杂草偏大时不少于45 公斤。

附件14

大同市云冈区农业生产托管乡（镇）、村工作职责

为了确保各乡（镇）农业生产托管试点工作顺利实施，按照《大同市云冈区2022年农业生产托管试点项目实施方案》要求，各有关乡镇需成立由主要领导负责的农业生产托管服务领导小组，负责全面做好本乡镇的农业生产托管工作。

**一、乡镇工作职责**

1、做好农业生产托管试点项目的宣传工作，做到种地农户家喻户晓。

2、以整村推进的方式布置好本乡镇试点村的农业生产托管服务工作。

3、协调服务组织与各试点村做好工作对接。

4、秋收结束后，加强野外巡查，防止焚烧秸秆引发火灾，一经发现，采取强有力措施制止。

5、服务环节完成后，组织做好乡级抽查验收。

6、督促检查各村按照《实施方案》认真完成托管任务。

7、总结本乡镇农业生产托管服务的典型案例，并对本乡镇的托管工作进行绩效评价。

**二、村工作职责**

各村需成立由村两委主干负责的农业生产托管服务小组，负责全面做好本村的农业生产托管工作。

做好农业生产托管试点项目的宣传工作，做到种地农户家喻户晓。

2、以整村推进的方式安排好本村的农业生产托管任务。

3、协助服务组织与农户签订“农业生产托管服务合同”。

4、督促检查服务组织托管任务的完成情况，按照各环节的质量标准对服务组织的服务质量检查把关。

5、秋收结束后负责看管好野外的秸秆，杜绝秸秆焚烧问题发生，一经发现，采取果断措施制止，把火情消灭在萌芽状态。

6、各服务环节完成后，组织做好村级自查工作，并出具自查报告报乡（镇）托管服务领导小组。

附件15

大同市云冈区2023年农业生产托管

试点项目验收办法

全区农业生产托管服务试点工作的检查验收由区托管领导小组统一安排部署，实行村级全面自查、乡（镇）负责验收。

一、托管任务完成后，服务组织向村提交验收申请，村级农业生产托管服务小组及时组织全面自查，并出具自查报告报乡（镇）托管领导小组。

二、乡（镇）托管领导小组接到村级自查报告后，及时组织进行验收，验收抽查农户比例不低于5%，出具验收报告并填写补助表报区托管办。

三、区托管办对报送的验收资料进行审核，填写农业生产托管服务补助资金结算表，报送区财政局进行资金结算。

四、各服务组织负责人必须高度重视检查验收工作，做好各种验收资料的收集整理，确保验收顺利进行。乡（镇）、村及时组织检查验收工作，如实出具自查、验收报告，据实填写托管服务补助表。

五、报账资料清单

补助资金兑付结算表、补助表、实施方案、服务组织选拔结果通知书（公示等证明材料）、服务合同、服务组织营业执照、开户许可证复印件、乡镇验收报告、农户抽查表、村级自查报告、作业农户确认表（秸秆回收利用不提供）、农机终端监测传感器数据资料。

附件16

乡（镇） 村农业生产环节托管 服务项目确定服务组织征求农户意见表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **推选的服务组织名称** | **农户签字** | **备注** |
|  |  |  | **同意选定该服务组织的签字按手印。** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：农户农业生产环节托管委托书。**

附件17

2023年大同市云冈区 乡（镇） 村

|  |  |
| --- | --- |
| **村委会申请意见：** | **通过对我村 户农户征求意见后，一致同意选定 为服务组织从事我村涉及耕地的农业生产托管服务。**  **村委会盖章：**  **年 月 日** |
| **乡（镇）审核意见：** | **乡（镇）政府盖章：**  **年 月 日** |
| **区农业农村局意见：** | **区农业农村局盖章：**  **年 月 日** |

农业生产环节托管服务项目选定服务组织申请表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件18 |  | |  | | |  |
| **大同市云冈区农业生产环节托管服务验收抽查表** | | | | | | |
| **抽查对象** |  | | | | | |
| **住址** |  | | | | | |
| **托管面积** |  | | | | | |
| **托管服务组织** |  | | | | | |
| **托管后种植作物** |  | | | | | |
| **托管后亩均收益** |  | | | | | |
| **对环节托管的完成情况** | **完成** |  | | **没完成** |  | |
| **抽查对象签字** |  | | | | | |
| **联系电话** |  | | | | | |
| **抽查日期** |  | | | | | |
| **抽查人签字** |  | | | | | |