附件2

大同市云冈区义务教育阶段2026年招生工作

| 日 期 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 5月-6月 | 研究、起草《大同市云冈区义务教育阶段学校2026年招生工作实施方案》。 |
| 6月下旬 | 出台《大同市云冈区义务教育阶段2026年招生工作实施方案》，审核学校招生方案，审批学校招生计划。 |
| 7月6日-7月16日 | 网上报名。学校确定录取梯次，对报名信息进行线上初审。对需公安户政、不动产登记中心审验名单报区教育局招生工作专班。对需现场审验的人员以短信或电话形式通知。 |
| 7月17日 | 区教育局汇总网上审验名单。 |
| 7月18日-7月26日 | 对接不动产登记中心、公安局户政处，开展二次审核。 |
| 7月20日-7月26日 | 公办小学、初中学校审核需现场审验的学生和适龄儿童房户等手续。 |
| 7月20日-7月21日 | 统一审验参加民办学校网上报名学生的房户等手续。 |
| 7月22日 | 现场审验民办学校需现场审验的学生和适龄儿童房户等手续 |
| 7月28日 | 民办学校电脑随机派位。 |
| 7月26日-28日 | 各学校完成第一批录取工作 |
| 7月29日-30日 | 未成功报名、参加公办学校报名和民办学校电脑派位未被录取的学生补报志愿。 |
| 7月31日 | 学校现场审验补报志愿学生房户等手续。 |
| 8月8日前 | 统筹协调未被各学校录取的随迁子女入学事宜。各学校发放新生入学须知。 |
| 8月26日上午9时 | 各学校公开举行新生电脑均衡编班。 |
| 9月上旬 | 新生学籍注册。 |
| 9月底 | 各小学上报未报名和未报到学生流向。 |

日 程 安 排 表